## Exemplo de Cronograma
Atividade / Data | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 09/05/20182 | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 06/06/2018 | Responsáveis
Definição dos Grupos | X | [10 empty] | Todos
Resumo, Objetivos e Metodologia |  | X | Apresentar | [8 empty] | Diana, Lucas, Gustavo
Estrutura Organizacional |  | X | Apresentar | [8 empty] | Vitor, André
Gestão Ambiental E Sustentabilidade |  |  |  | X | X | [6 empty] | Wagner, Saulo, André
Criação e desenvolvimento de WebSite |  | x | x | X | X | X | X | X | X | X |  | Gustavo, Vitor, Saulo
Acessibilidade E Inclusão |  |  |  | X | X | [6 empty] | Diana, Lucas
Estrutura Física Da Empresa |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | Todos
Rede De Computadores | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | Provavelmene Lucas
Definição Dos Sistemas Operacionais |  |  |  |  | X | [6 empty] | A definir
Orçamento Dos Sistemas Operacionais | [5 empty] | X | [5 empty] | A definir
Plano De Implantação Dos Sistemas Operacionais | [6 empty] | X | X | X |  |  | A definir
Conclusão | [9 empty] | X |  | A definir
Finalização do Projeto | [9 empty] | X |  | Todos
Entrega Final | [9 empty] | X | X | Todos